- Назва проекту:  «Соціальні послуги денного догляду для дітей з тяжкими порушеннями розвитку»

- Опис виконання завдань та заходів проекту

Громадська організація «Інвалідів «Родина» протягом 2018 року надавала послугу денного догляду для 20 дітей з тяжкими порушеннями розвитку. Фінансувався даний проект з різних джерел: громадський бюджет, кошти спонсорів та благодійників та місцевий бюджет в рамках програми «Соціальне партнерство». Послуга денного догляду є надзвичайно значущою у житті сімей, які виховують дітей з інвалідністю, адже батьки мають можливість повноцінно працювати.

В рамках цього проекту також  було організовано та проведено семінар-тренінг для бітьків дітей з інвалідністю.

Дуже ефективними були навчальні тренінги для працівників ГО «І «Родина». Це був також хороший обмін досвідом.

Коштами з програми «Соціальне партнерство» було придбано засоби для миловаріння та виготовлення свічок. Завдяки цьому організація  організувала та провела майстер-класи з виготовлення мила та свічок  для дітей та молоді з інвалідністю. До цієї активності були залучені волонтери Результат  - чудові вироби ручної роботи від дітей та молоді з інвалідністю.

Наступним етапом роботи  у рамках проекту була розробка та безпосередньо друк інформаційних буклетів, які інформують про послуги, що надаються в соціально-реабілітаційному центрі «Родина».

Завершальним  етапом реалізації проекту було проведення 3-го грудня 2018 р. Соціально-реабілітаційним центром "Родина" у Міжнародний день захисту прав людей з інвалідністю Дня відкритих дверей для представників ЗМІ (газета, радіо, телебачення), органів влади, батьків та інших представників громадськості.

Упродовж дня центр "Родина" ознайомлював відвідувачів із принципами роботи недержавної організації з дітьми, які мають різні форми інвалідності: в ігровій та навчальній формах. Також у відвідувачів була можливість поспілкуватися з педагогами й вихователями, поспостерігати за тим, як відбуваються індивідуальні та групові заняття.

День відкритих дверей покликаний продемонструвати, що з дітьми, які мають важкі форми інвалідності, можна і треба працювати. Вони мають потенціал до навчання та розвитку. Серед гостей були начальник управління праці та соціального захисту населення Солом`янського району Тетяна Лактіонова та директор Святошинського будинку-інтернату для хлопчиків Сергій Лактіонов. Наша головна мета - показати суспільству і органам місцевої влади можливості недержавних організацій у процесі виховання дітей з інвалідністю.

- Досягнення в результаті виконання проекту завдань і заходів, визначених для кожного етапу виконання (реалізації)

| Етапи реалізації | Опис заходів для здійснення етапу | Термін реалізації етапу | Результати здійснення етапу |
| --- | --- | --- | --- |
| Набір 20 дітей для участі у програмі | Оцінка потреб клієнтів у послугах денного догляду, набір групи з 20 осіб з інвалідністю | Січень, 2018 | Підписання договорів з отримувачами послуг |
| Організація середовища для забезпечення надання послуг | Проведення спільного зібрання працівників та отримувачів послуг | Січень, 2018 | Визначення плану надання послуг, хід індивідуальних занять |
| Проведення первинної оцінки якості життя отримувачів послуг до її надання | Опитування батьків дітей з інвалідністю | Січень, 2018 | Створення бази з відгуків сімей, які отримують послуги, про результати впливу проекту на якість життя сімей |
| Проміжна оцінка задоволеності отримувачів послуг та відстеження змін в якості життя | Опитування батьків дітей з інвалідністю | Березень, червень, вересень, грудень, 2018 | Створення бази з відгуків сімей, які отримують послуги, про результати впливу проекту на якість життя сімей |
| Поширення інформації про надавачів соціальних послуг | Розробка і друк інформаційного буклету для поширення інформації про надавачів соціальних послуг | Вересень- Жовтень,18 | Видано інформаційний буклет з поширенням інформації про надавачів соціальних послуг |
| Створення інформаційних повідомлень про проект | Створення повідомлення на сайті організації, висвітлення ходу реалізації проекту, Проведено день відкритих дверей | Січень-грудень, 2018р. | Розміщено в ЗМІ не менше двох статтей про хід реалізації проекту, надавачів фінансування. Постійне інформування громадськості про проект через сайт та Фейсбук сторінку організації. |

- Відповідність результативних показників виконання проекту запланованим результативним показникам.

Завдяки реалізації проекту «Соціальні послуги денного догляду для дітей з тяжкими порушеннями розвитку» 20 дітей не потрапили до дитячих будинків-інтернатів. Їм було забезпечено навчання та гідне ставлення, догляд на повний день з 8:00 до 19:00. Відповідно покращився  психологічний та емоційний стан 20 сімей, які їх виховують.  Один з членів сімей, який завжди був прив’язаний до дитини мав можоливість влаштуватися на роботу, вивільнивши свій час, покращити матеріальний стан та відчути, що завдяки соціальним послугам якість життя може суттєво змінитися в кращий бік.

Поширена інформація про соціальну послугу, надавачів її, місце держави у наданні соціальної послуги також мали вагоме значення.

Як довгостроковий результат проекту маємо сподівання,  буде запровадження механізму соціального замовлення в м. Києві.